附件1

“无废城市”制度体系建设任务清单及进度安排

| 序 号 | 任务 清单 | 工作内容 及目标 | 责任 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 印发《济宁高新区“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》 | 编制《济宁高新区“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，明确主要任务清单及进度安排。经党工委、管委会审议通过后印发实施，切实推动“无废城市”建设工作。 | “无废城市” 领导小组 | 2024年 1月 |
| 2 | 成立“无废城市”建设工作领导小组 | 成立“无废城市”建设工作领导小组，领导小组下设办公室。统筹解决全区发展过程中面临的固体废物污染防治重大事项，促进部门无缝对接。 | “无废城市” 领导小组 | 2024年 1月 |
| 3 | 广泛宣传“无废城市” | 广泛宣传“无废”理念，构建党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的“无废城市”建设工作格局。 | “无废城市” 领导小组 | 持续 推进 |
| 4 | 落实生产者责任延伸制度 | 逐步在电器电子、废铅蓄电池、废旧农膜、农药包装物等领域实施生产者责任延伸制度，落实生产者责任，推动资源的回收利用，避免环境污染。 | “无废城市” 领导小组 | 持续 推进 |
| 5 | 制定《济宁高新区固体废物污染环境防治办法》 | 根据《济宁市固体废物污染环境防治办法》，制定《济宁高新区固体废物污染环境防治办法》。 | 生态环境分局 | 2025年 12月 |
| 6 | 落实信息公开制度 | 发布年度固体废物污染环境防治信息。 | 生态环境分局 | 持续 推进 |
| 7 | 落实固体废物排污许可制度 | 持续开展辖区内工业固体废物和危险废物经营单位排污许可证核发，加强排污许可证后管理。 | 生态环境分局 | 持续 推进 |
| 8 | 制定《济宁高新区农药包装废弃物管理办法》 | 根据《济宁市农药包装废弃物管理办法》，制定《济宁高新区农药包装废弃物管理办法》。 | 发展软环境保障局（城乡统筹） | 2024年 6月 |
| 9 | 制定《济宁高新区生活垃圾分类工作实施方案》 | 根据《济宁市生活垃圾分类工作实施方案》，制定《济宁高新区生活垃圾分类工作实施方案》。 | 综合行政执法局 | 2024年 1月 |
| 10 | 制定济宁高新区生活垃圾管理相关制度或方案 | 根据《济宁市生活垃圾管理条例》，制定济宁高新区生活垃圾管理相关制度或方案。 | 综合行政执法局 | 2025年 6月 |
| 11 | 制定《济宁高新区生活垃圾分类管理办法》 | 根据《济宁市生活垃圾分类管理办法》，制定《济宁高新区生活垃圾分类管理办法》。 | 综合行政执法局 | 2024年 6月 |
| 12 | 编制城乡生活垃圾分类相关的规划或实施方案 | 根据市级《城乡生活垃圾分类专项规划》，编制我区相关规划或实施方案。 | 综合行政执法局 | 2024年 6月 |
| 13 | 制定《济宁高新区餐厨废弃物管理办法》 | 根据修订后的《济宁市餐厨废弃物管理办法》后，制定《济宁高新区餐厨废弃物管理办法》。 | 综合行政执法局 | 2024年 6月 |
| 14 | 编制“十四五”环卫产业发展相关的规划或实施方案 | 根据《济宁市“十四五”环卫产业发展规划》，编制我区相关规划或实施方案。 | 综合行政执法局 | 2024年 6月 |
| 15 | 编制建筑垃圾污染环境防治相关的规划或实施方案 | 根据《济宁市建筑垃圾污染环境防治工作规划》，编制我区相关规划或实施方案。 | 综合行政执法局 | 2024年 6月 |
| 16 | 制定《关于加强城市建筑垃圾资源化利用工作的意见》 | 根据市级《关于加强城市建筑垃圾资源化利用工作的意见》，编制我区相关意见。 | 综合行政执法局 | 2024年 6月 |
| 17 | 完善固体废物收集处置收费制度 | 根据市级相关政策，建立完善非居民厨余垃圾处理计量收费政策，探索建立与分类相挂钩的生活垃圾收费制度。 | 综合行政执法局、发展改革局（统计局） | 2025年 12月 |