## Sheet1
2023年民生实事任务目标信息表
序号 | 2023年度目标 | 目标制定依据 | 任务清单 | 时间节点(按月分解) | 当前进展情况
1 | 基础教育扩容提质 | 济宁市人民政府关于办好2023年“重点民生实事的通知 | 1、改造提升80口教室照明条件，实现学校教室照明达标。 2、实施中小学心理健康教育提升工程，健全配齐中小学师生心理辅导室，所有师生建立心理健康档案，每年进行1次心理健康普查。 | 3月：调度各学校心理健康辅导室建设方案和月度建设计划；在科苑小学举办心理健康教育专题培训，组织各学校心理健康教师参加。 4月：1、检测护眼灯达标程度；2、完成全区心理健康辅导室年度任务的20%；3、加强2023届毕业生心理健康辅导工作。 5月：1、针对需要改善的设备发布采购需求；2、完成全区心理健康辅导室年度任务的40%；3、组织学生参加2023年济宁市学生心理健康节活动，督促各学校积极开展团体心理辅导活动。 6月：针对需要改善的设备，进行公开招标；2、完成全区心理健康辅导室年度任务的60%；3、针对期末考试，开展学生心理健康辅导工作。 7月：1、采购需要改善的设备；2、完成全区心理健康辅导室年度任务的70%；3、培训中小学心理健康教育教研员、专兼职心理教师55人。 8月：1、采购到的设备进行安装调试；2、完成全区心理健康辅导室年度任务的80%；3、组织教师参加济宁市中小学心理健康教育骨干教师培训。 9月：1、设备安装调试完成；2、完成全区心理健康辅导室年度任务的90%；3、为全区中小学师生建立心理健康档案，对问题师生进行跟踪干预。 10月：完成全区心理健康辅导室年度任务。 11月：开展全区心理健康辅导室建设情况抽查验收，保质保量完成建设配备任务。 12月：持续开展全区中小学心理辅导室建设情况抽查验收，保质保量完成建设配备任务。 | 正常推进。1、已完成80口教室照明条件改造提升工作； 2、制定《济宁高新区中小学心理健康辅导室建设工作方案》，组建全区心理健康调研队伍3组共10人，3月10日-18日对全区32所中小学进行心理健康辅导室现状调研，了解学校心理健康教育开展情况、师资情况及场地建设；3月10日在科苑小学由济宁高新区心理健康专家团队对我区心理健康教师进行1次区级心理健康教师培训，提高教师专业水平与实际工作能力。3月份提报济宁市基础教育综合改革项目“构建中小学心理健康分级工作机制”已经通过市级审核。4月初《济宁高新区构建中小学心理健康分级工作机制的探索》申报书已经完成，争取省级立项。完成2023届毕业生心理辅导7000人次。济宁高新区绿色家园小学、济宁海达行知学校、济宁高新区三贾中学等5所学校完成新辅导室建设。指导科苑小学申报山东省随班就读示范校，目前已通过市级初选，5月9日省级验收已经结束。4月份统计出全区25所学校心理健康教室设施配备情况，明确了每所学校缺少的设施设备数量及招标标准，建成5所高标准的心理健康示范学校；举办3次全区心理健康教育专题培训。2023年秋季学期，计划公开招聘3名专职心理健康教师，目前报名已结束，正在筹备笔试。5月9日，绿色家园小学代表济宁市迎接山东省随班就读示范校验收工作，专家对我区特殊教育学生随班就读工作高度赞扬。组织学校收看2023年山东省5.25学生心理健康日主题活动，32所学校近5万名学生参与；5月16日，济宁高新区管委会办公室印发《济宁高新区健全社会心理服务体系工作方案》，明确教育系统心理健康服务；5月12日，心理辅导室设备采购需求已经挂网发布。5月18日，举办济宁高新区2023届毕业生心理健康教育辅导活动，在海达行知学校设现场活动点，其他15所学校通过网络直播形式观看，共有近7000名毕业生参与；5月21日，举办济宁高新区2023届初、高中毕业生家庭教育活动，邀请南京市教育科学研究所心理专家为初、高中毕业班家长及任课教师开展培训。本次活动采取网络直播形式，共计1.5万人在线观看直播。为进一步提高我区中小学心理健康教育工作水平，拟定《关于建立济宁高新区中小学心理健康教育服务指导体系的方案》，成立区级中小学心理健康教育指导中心以及中小学校心理健康教育服务站。组织开展2023年全区中小学心理健康教育教师基本功大赛，共23名心理健康专任教师参加比赛，推荐2名老师参加市级比赛，以赛竞进，促进教师专业发展。组织心理健康教师参加主题为“后疫情时代背景下的学生心理健康特点及解决策略”专题培训。组织教师参加济宁市中小学心理健康教育骨干教师培训班，15名教师参加线下培训，50名教师参加线上培训。
2 | 幼有所育能力提升 |  | 1、新增托位452个。 2、建成1个区级托育综合服务中心。 3、搭建区、街道、卫生院三级托育服务智慧平台，每年为婴幼儿家庭提供不少于10次的线上线下免费科学育儿指导服务。 4、对备案的托育机构新增托位继续给予补助，对市级及以上普惠托育示范点，市、区财政分别奖补10万元。 5、按照市卫健委统一部署，免费开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查和产前诊断。（具体实施时间等市统一布置。） | 3月份：分解任务目标，压实各街道责任；完成区级综合托育服务中心的地址、移交、设计工作。 4月份：完成新增托位245个；推进恒信公馆托育园建设。 5月份：完成新增托位300个；完成恒信公馆托育园设施建设；开展相关人员招聘和培训。 6月份：完成新增托位350个；初步搭建完成托育管理智慧平台。 7月份：完成新增托位350个；完成区级综合托育服务中心市内基础装修；完成上半年托育机构建设补助和运营补助的统计和资金申请。 8月份：完成新增托位400个；完成区内托育信息搜集，智慧平台上线。 9月份：完成新增托位400个；区级托育综合服务中心交付使用。 10月份：完成新增托位452个。 | 正常推进。1、已完成全区新增托位任务，目前新增托位526个，完成年度任务的116%。 2、制定出台《济宁高新区3岁以下婴幼儿照护服务能力提升实施方案》，下发《关于下达2023年各街道托育任务数的通知》；继续推进托育备案工作，督促幼儿园办理民非证变更事项，加快幼儿园托育备案进度。推进综合托育服务中心建设，室内墙面乳胶漆施工及定制家具安装，室内装修已完成90%；室外场地大门基础施工，室外装修已完成65%。 3、已对两家托育机构进行调研，征求托育管理智慧平台相关内容设计建议，制定平台设计方案，目前正在进行平台开发阶段。 4、发展软环境保障局、财政金融局联合印发《济宁高新区免费孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与产前诊断项目实施方案》（济高新保发〔2023〕100号），确定各街道卫生院（社区卫生服务中心）为无创DNA产前筛查报销机构。 5.上半年托育机构建设补助资金申请已报至财政局，共11家托育机构新建（增）316个托位，按每个托位2000元/年，共需资金632000元。上半年托育机构运营补助正在进行统计审核。
3 | 建设区域健康信息平台 |  | 1、推进区域医共体数字建设，搭建全面健康信息平台。 2、所有街道卫生院（社区卫生服务中心）设立心理咨询室。 3、选调至少30名业务骨干在市第一人民医院进修学习。 4、开展2次乡村医生培训活动。 | 3月份：与网络运营商进行积极对接，初步完成全民健康信息平台内容的设计；各街道卫生院设立心理咨询室；选调卫生院业务骨干到市第一人民医院进修；完成1次对乡村医生的培训。 4月份：征求部分医疗机构意见，继续完善设计内容。 5月份：进行全民健康信息平台建设的招投标。 6月份：启动全民健康信息平台建设。 7月份：开展第2次乡村医生培训活动。 8月份：试运行全民健康信息平台，并进行再次完善。 9月份：对医疗机构进行平台操作培训。 10月份：完成30名业务骨干在市第一人民医院进修学习。 11月份：完成全民健康信息平台的建设。 | 正常推进。1、与网络运营商进行积极对接，商讨平台具体的建设内容并进行完善，初步形成平台的设计内容。4月7日，组织进行第二次平台内容的探讨，再次完善设计方案。目前，电信公司已完成设计方案，进入申请开工程序，等待财政金融局审批。 2、各街道卫生院已设立心理咨询室。 3、选调30名人员到市人民医院进修，组织乡医培训5次。
4 | 提升残疾人康复救助水平 |  | 1、为全区0到17周岁残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助，救助儿童约100人。 2、为在定点康复机构集中康复训练的0至9周岁残疾儿童和孤独症儿童提供送训生活补助， | 2月：对上年度未出机构残疾儿童开展集中救助审核，并录入儿童康复系统。 3-4月：对有需求申请救助的残疾儿童开展救助审核，并转介至各康复机构，做到应救尽救。 5月：开展康复资金预付款拨付工作。 6月：为在集中康复训练的0至9周岁残疾儿童和孤独症儿童申请上半年送训生活补助。 7-8月：为有需求的残疾儿童适配辅助器具，并完成全年救助目标任务。 | 已完成。截至6月16日，已完成162名残疾儿童康复救助，实现了残疾儿童康复应救尽救。残疾儿童康复争取上级财政资金97万元，区级财政拨付46万元。
5 |  |  | 为全区有需求的困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改造约60户。 | 2月：制定2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作实施方案。 3至5月：组织各街道残联对本辖区内符合条件的残疾人进行摸底筛查。 6月：根据残疾人不同需求，按照“一户一策”原则，对残疾人家庭进行需求评估，制定具体改造方案，确定为正式改造家庭。 7至9月：按照政府采购或购买服务程序及要求签订施工合同或协议，组织实施改造。 10月：完成验收完善工作。 11月：相关数据录入“山东省残疾人工作平台”的“家庭无障碍”业务模块。 | 已完成。 与财政金融局等三部门联合出台了《2023年济宁高新区残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》，根据方案，对全区重度残疾人家庭进行全面筛查，已筛查确定61户改造家庭，并制定个性化“一户一策”改造方案。按照政府采购或购买服务程序，工程项目已完成招标工作，并入户施工改造，目前，61户困难残疾人家庭无障碍改造已全面完成。
6 | 提升适老化服务水平 |  | 1、开展“智慧居家养老”服务平台试点工作。选取1至2个街道打造“智慧居家养老”服务平台。 2、困难老年人家庭适老化改造20户。 | 1月：召开“智慧居家养老”服务平台推进会；春节后组织各街道对辖区困难老年人家庭适老化改造需求进行摸底调查。 2月：开展“智慧居家养老”服务平台试点调研工作。与市民政局养老服务科沟通，根据我区困难老年人家庭适老化改造的实际需求，合理确定改造户数。 3月：选取1至2处街道为“智慧居家养老”服务平台试点。选择1家有资质的专业机构承接全区困难老年人家庭适老化改造的入户评估，一户一策制定改造方案并实施改造。 4月：对试点街道数据进行摸排、分析、梳理汇总。与街道民政办对20户适老化改造情况进行入户验收，查缺补漏，确保全部达标，完成全年改造任务。 5月至8月：做好“智慧居家养老”服务平台试点启动准备工作。 9月：启动“智慧居家养老”服务平台，为老年人提供个性化、综合性的养老服务。 | 已完成。 1.6月16日，济宁高新区社区“智慧居家养老”服务项目启动仪式在柳行街道方圆忻居小区举行，济宁高新区“智慧居家养老”服务云平台正式启动，为社区老人提供生活照料、医疗保健、精神慰藉、文化娱乐、紧急救援等各种服务。济宁高新区社区“智慧居家养老”服务项目启动仪式被光明网播报。 2.困难老年人家庭适老化改造工作已全部完成，验收合格率100%。
7 |  |  | 开展居民长期护理保险试点，对辖区参加长期护理保险的失能半失能居民，开展居家、医疗机构、养老机构护理保险服务。 | 2月：接庄卫生院提交济宁市长期护理保险定点长护机构申请表。 3月：接庄卫生院申报居民长期护理保险定点材料审核完成，筹备现场评估工作。 5月—6月：向市局申请待批，同时做好居民长期护理保险政策宣传、培训业务等启动前的准备工作。 7月—8月：接庄卫生院实施居民长期护理险。 9—12月：在接庄卫生院试点经验的基础上，在全区推广开展长期护理保险工作。 | 正常推进。截至6月16日，已在高新区官网公布《关于公布2023年度济宁高新区新增长期护理保险定点护理机构的通知》。已向市局提交接庄卫生院长护备案。已提交医疗机构长护工作人员账号申请。6月15日公布确定增加济宁市养老服务指导中心为高新区长期护理保险协议管理定点机构。
8 |  |  | 银龄工程。免费为全区65岁以上农村户口老年人家庭提供有线电视服务。 | 全年任务3990户。 1月份，完成150户；2月份，完成150户；3月份，完成200户；4月份，完成320户；5月份，完成360户；6月份，完成400户；7月份，完成420户；8月份，完成520户；9月份，完成550户；10月份，完成600户；11月份，完成320户；12月份，竣工检查。 | 正常推进。计划全年完成3990户。8月完成32户。截至目前，累计完成2503户安装任务。
9 | 提升就业保障能力 |  | 实施城乡公益性岗位扩容提质行动。年内新开发城乡公益性岗位500个。 | 3月：拟定我区2023年城乡公益性岗位开发管理流程。 4月：完成岗位开发100个以上。 5月：完成岗位开发200个以上。 6月：完成岗位开发300个以上。 7月：完成岗位开发400个以上。 8月：完成岗位开发500个以上。 9-12月：做好上岗人员日常管理、补贴发放、退出管理等。 | 正常推进。及时拟定《济宁高新区城乡公益性岗位扩容提质行动2023年岗位计划》及《关于征集城乡公益性岗位的通知》，对街道下发了2023年岗位开发任务，并定期调度人员上岗情况。截至目前，各街道已完成856个岗位的开发设置。根据《济宁市人力资源和社会保障局关于开发劳动保障监察协管员公益性岗位的通知》《济宁市人力资源和社会保障局 济宁市退役军人事务局关于组建“拥军优属”公益性岗位队伍的补充通知》《中共济宁市委宣传部 济宁市人力资源和社会保障局关于转发<中共山东省委宣传部 山东省人力资源和社会保障厅关于组建宣传助理员公益性岗位队伍的通知>的通知》《济宁市人力资源和社会保障局 济宁市民政局关于设置民政服务公益性岗位的通知》《济宁市人力资源和社会保障局 济宁市民族宗教事务局关于转发<山东省人力资源和社会保障厅 山东省民族宗教委员会关于设置基层民族宗教事务类公益性岗位的通知>的通知》《济宁市人力资源和社会保障局 济宁市文化和旅游局关于转发<山东省人力资源和社会保障厅 山东省文化和旅游厅会关于设置文保单位巡查看护公益性岗位的通知>的通知》等文件要求，及时更新岗位设置。5月份五个街道均已发布了第一批或全部岗位的招聘公告。6月份4个街道按程序组织完成了报名申请、民主评议、审核审批、协议签订及岗前培训工作，已完成2023年516名城镇公益性岗位人员上岗工作。乡村岗已发布人员上岗公告，8月份将完成上岗。
10 |  |  | 农业经营从业者培训（高素质农民）200人。 | 2月：制定《2023年济宁高新区农业生产经营从业者培训实施方案》，指导街道报送月度计划和联络员。 3月：开展需求调研，遴选人员，制定分班计划，遴选确定培训机构、培训基地。 4月：培训人数达到20人，完成年度任务的10%。 5月：根据农时开展培训，培训人数达到40人次，完成年度任务的20%。 6月：根据培训对象对“三农”工作的服务需求，开展技术指导服务。 7月：根据农时开展培训，培训人数达到100人次，完成年度任务的50%。 8月：根据农时开展培训，培训人数达到140人次，完成年度任务的70%。 9月：根据农时开展培训，培训人数达到160人次，完成年度任务的80%。 10月：做好农业生产经营从业者培训工作阶段性梳理，总结经验做法，开展信息宣传。 11月：根据农时开展培训，培训人数达到200人次，完成年度任务的100%。 12月：完成全部培训任务，整理档案资料，做好工作总结。 | 已完成。制定了《2023年济宁高新区农业生产经营从业者培训实施方案》和月度培训计划，组织各街道遴选培训人员200名。3月16日-17日开展农业生产经营从业者培训班（一期、二期），培训家庭农场、农民专业合作社负责人、农业社会化服务组织负责人48人；种养加能手、女农民、青年农民58人。4月13日。培训村两委成员94人。完成全年培训任务100%。
11 | 实施基础设施提升项目 |  | 2023年共改造3个老旧小区，分别为：菱花小区、凌云小区、华鲁小区；涉及改造楼栋54栋，涉及改造户数1859户，改造总建筑面积约17.88万㎡，对改造小区进行基础类、完善类、提升类三大类的改造。 | 3月：与居民对接落实方案修改工作，并完成方案设计，推进项目平衡资源工作，推进雨污水管网招标工作。 4月：完成雨污水管网招投标工作；推进屋顶防水、外立面等项目设计工作。 5月：推进华鲁小区雨污水管网改造施工，完成改造50%；完成屋顶防水、外立面等项目的设计工作,推进招投标工作。 6月：华鲁小区雨污水管网改造施工完成100%；完成屋顶防水，外立面等项目的招投标工作并启动施工。 7月：凌云小区雨污水管网改造施工完成50%，华鲁小区屋顶防水，外立面改造完成50%。 8月：华鲁小区屋顶防水，外立面改造完成100%。 凌云小区雨污水管网改造100% 。 9月：凌云小区屋顶防水，外立面改造完成50%；菱花小区雨污水管网改造施工完成30% 10月：凌云小区屋顶防水，外立面改造完成100%；菱花小区雨污水管网改造施工完成60%，屋顶防水，外立面改造完成20%。 11月：项目完工。 | 截至8月4日，项目进展正常。项目正在进行楼本体施工，已完成工程量的50%。
12 |  |  | 道路改造工程。改造长虹路（金宇路-任城大道）工程全长约978米，沿线10kv线杆入地，腾出行车空间，路面由双向2车道优化为双向4车道，现状人行道及非机动车道破除后新建慢行一体，新建1条雨水管线；更换道路路缘石；恢复交通标线、调整并优化道路交通设施。 | 1月：现场踏勘，委托设计单位进行图纸设计。 2月：完成前期手续办理、国资评审。 3月：完成招标，图纸会审及技术交底、施工组织设计的编制、测量放线。 4月：施工单位进场清理现场，准备前期施工工作，完成沟槽开挖。 5月：管网（含电力）施工完成30%。 6月：完成管网（含电力）施工、照明工程50%，完成道路基层施工、面层施工30%。 7月：完成管网（含电力）施工，完成照明工程70%，完成道路基层施工、面层施工50%。 8月：完成照明工程90%，完成道路基层施工、面层施工70%。 9月：完成照明工程，完成道路基层施工、面层施工，完成标志标线交通设施施工。 10月：竣工验收：整理工程档案、组织工程验收。 | 已完成。长虹路改造工程已完工，开放通车。
13 |  |  | 农村生活污水治理项目。区内14个村庄污水处理项目。 | 1月：现场勘察，优化设计方案。 2-3月：现场核实工程量，做工程预算。 4月：对14个村庄开展清表等施工前期准备工作。 5月：开工建设1个村庄，开展村内原状沟渠管网疏通清淤、更换维修盖板及管道，新建部分管道、调蓄池设施。 6月：开工建设2个村庄，开展村内原状沟渠管网疏通清淤、更换维修盖板及管道，新建部分管道、调蓄池设施。 7月：开工建设9个村庄，开展村内原状沟渠管网疏通清淤、更换维修盖板及管道，新建部分管道、调蓄池设施。 8月：开工建设14个村庄，开展村内原状沟渠管网疏通清淤、更换维修盖板及管道，新建部分管道、调蓄池设施。 9月：完工9个村庄。 10月：完工14个村庄。 11—12月份：竣工验收，交付使用等。 | 正常推进。截至8月4日，2023年我区共有14个村庄治理任务（建设内容包括14个村基础管网和12个调蓄池），王因街道、接庄街道负责建设村内基础管网，城乡统筹发展局负责建设调蓄池。 进展情况：目前13个村庄开工建设，9个村（村庄基础管网+7个调蓄池）全部完工，1个村管网建设正在施工（调蓄池正在建设），4个村在办理基础管网建设开工审批手续（3个村调蓄池已经完工）。
14 |  |  | 完善提升通信基础设施。年内建设开通5G基站50个，进一步优化提升通信网络。 | 1-3月：启动建设并完成5个基站建设。 4-6月：每月完成5个建设任务，到6月底完成20个基站建设。 7-9月：推进基站建设，每月完成5个建设任务，累计完成35个基站建设。 10-12月：每月完成5个建设任务，到年底完成50个年度建设任务。 | 已完成。截至6月2日已完成55个基站建设任务目标。
15 | 打造优良人居环境 |  | 实现老旧小区物业服务全覆盖7个，培训物业项目经理80人次、物业从业人员1330人次，选树模范业主委员会10个、根据市级要求开展“美好家园”示范小区选树创建。 | 2月：完成培训项目经理40人次；初步确定参与打造“美好家园”项目名单。 3月：培训物业从业人员335人次。 4月：对“美好家园”拟打造项目进行指导。 5月：培训物业从业人员335人次；开展业主委员会培训工作。 6月：培训项目经理40人次。 7月：对“美好家园”拟打造项目进行指导。 8月：培训物业从业人员335人次。 9月：对“美好家园”拟打造项目进行预评预验。 10月：开展业主委员会区级评选活动；培训物业从业人员335人次。 11月：实现7个老旧小区物业全覆盖；打造完成模范业主委员会10个；完成培训项目经理80人次；完成培训从业人员1330人次；根据市级确定的任务目标，完成“美好家园”选树工作。 | 正常推进。目前已开展培训6次，培训项目经理260人次，培训从业人员1300人次； 目前已初步确定拟打造模范业主委员会及“美好家园”小区名单，并与小区业主委员会进行座谈交流，就打造模范业委会予以指导； 到10家拟打造“美好家园”小区进行现场指导检查，严格按照打造标准做好提升，同时选取物业服务用房符合标准要求的小区，打造高新区“红色物业”观摩示范点；本月到森泰御城上院等小区对照“美好家园”打造标准，再一次进行指导提升。 针对老旧小区物业全覆盖工作，目前街道办事处正在积极探索成立国有公司模式，学习先进经验做法，对辖区内老旧小区进行全覆盖兜底服务，目前已完成物业服务覆盖4个小区。
16 | 实施文化惠民提升项目 |  | 深入实施文化惠民工程，全年完成惠民演出活动106场、公益电影放映876场，3处城市书房建设。 | 1-3月：完成演出团队选拔工作，电影放映员培训工作。 4-6月：开展惠民演出活动场70场，公益电影放映600场，推进3处城市书房建设。 7-9月：开展惠民演出活动20场，电影放映200场，完成3处城市书房建设。 10-11月：完成惠民演出，公益电影放映全部任务场次，3处城市书房投入运营。 | 正常推进。1.继续开展文化惠民活动。3月5日，在学雷锋志愿服务日，由党工委宣传部主办、新华书店协办的全民阅读·书香高新区系列活动启动仪式在柳行三角绿地举行，全面启动今年的全民阅读系列活动，现场发放3万元图书代金券，带动消费收入10万元，受益群众达500余人。4月23日联合高新区图书馆开展济宁高新区“书籍点亮人生 书香洋溢高新”全民阅读活动，受益人群200余人，活动最后设置抽奖环节，为在场读者每人赠送一本图书。5月14日上午，在济宁高新区爱琴海购物中心举办了《2023年济宁高新区“礼赞二十大 舞动新时代”暨济宁高新区第四届全民广场舞大赛》，参与人数约500人。5月14日下午，在济宁高新区爱琴海购物中心举办了《我们的中国梦—文化进万家暨“新星秀”海选》活动，参与人数约300人。两场活动均已顺利完成，并通过济宁高新公众号进行宣传报道，营造了良好的文化氛围。6月3日、4日，区文旅处联合文明办开展了全环境立德树人“十全十美”系列活动、七彩童年梦“为小”志愿服务活动、6月7日、8日、9日，区文旅处联合文明办开展了济宁高新区“助力高考 志愿同行”新时代文明实践志愿服务等活动，6月11日区文旅处开展了“引领新风尚 欢跃新时代”济宁高新区2023年广场舞培训活动，邀请专家为高新区广场舞队伍进行现场培训，提升群众对文化生活的获得感、幸福感和满意度，推动全区公共文化服务体系建设再上新台阶。6月18日上午，在济宁高新区爱琴海购物中心举办我们的中国梦—文化进万家暨“新星秀”总决赛活动，活动期间通过互动环节向群众宣传了端午节的传统习俗，并联合电视台做好宣发工作。6月30日晚上，在济宁高新区吟龙湾举办“青春中国 唱响高新”歌咏大赛，并联合电视台做好宣发工作。7月是红色文化活动月，7月7日在崇文社区开展“勿忘国耻 振兴中华”爱国主义教育观影活动，7月8日在广安家园开展“七七事变”爱国主义宣讲活动，7月11日在黄屯街道开展了“读红色经典 续红色血脉”主题阅读活动。 2.统筹制定惠民演出和公益电影放映配档表 补充更新30个节目内容、40部优秀电影，增加5台高清放映设备，在全市率先启动戏曲进乡村文化惠民演出和公益电影放映工作，截至目前已累计开展文化惠民演出156场、公益电影放映730场、全民阅读活动1320场，活动前均通过线上线下的形式进行预告，让群众对文化惠民活动进行全面了解。 3.持续优化提高服务水平。组织开展2023年农村公益电影放映员、农家书屋管理员培训会，将培训资料下发学习，参与人员达100人次，6月8日，区文旅处开展了惠民演出公益电影放映交流座谈会，有力提升了公共文化从业人员服务水平。 4.打造高标准阅读空间。目前我区2处城市书房正在筹备投入使用，另有一处正在建设中。
17 | 提升公共安全保障能力 |  | 建成1处食品安全管理规范化农贸市场，开展食品安全抽检和食用农产品快检工作。 | 3月：根据市级规定，起草制定食品安全管理规范化农贸市场方案。 4月：对全区5家市场进行调研，遴选确定创建市场。 5月至10月：根据方案开展农贸市场规范化改造。 11月：进行项目验收工作并进行总结。 | 正常推进。邀请市市市场监管局对创建市场进行模拟审查。
|  |  |  | 3月：结合市级规定，起草制定食品安全抽检方案。 4月：组织开展项目招标。 5月：累计完成食品抽检700批次、快检400批次。 6月：累计完成食品抽检800批次，食品快检500批次。 7月：累计完成食品抽检900批次，食品快检600批次。 8月：累计完成食品抽检1100批次，食品快检700批次。 9月：累计完成食品抽检1200批次，食品快检800批次。 10月：累计完成食品抽检1300批次，食品快检900批次。 11月：完成食品安全抽检项目。 | 正常推进。 截至8月7日，累计完成食品抽检902批次，食品快检513批次。
18 |  |  | 安全用气工程。为全区1000家餐饮经营户免费改造燃气设施。更换废旧液化石油气钢瓶，同步更换软管、安装泄露报警器。 | 3月：调度各街道办事处对餐饮单位进行摸底调查。 4月：对照燃气安全标准和我区安全管理现状，拉出改造清单，核算工程造价。 5月：申请列支部门预算，签订开工审批单。 6月：完成工程招投标。 7月：办理进场施工手续，完成总工程量的30%。 8月：完成总工程量的80%。 9月：区级竣工验收。 10月：市级竣工验收，对存在问题进行整改。 | 已进场施工，完成改造527户。
19 |  |  | 实施电梯安全保险。2023年，由财政出资为全区所有在用电梯购买安全责任保险。 | 1月：配合市局完成电梯安全责任保险采购工作； 2月—3月：完成保险标识发放、张贴等工作； 4月-11月：持续对电梯维保质量、标识张贴情况、保险履约情况等进行监督抽查。 | 正常推进。已完成电梯责任保险购买，发放工作，电梯使用及维保单位已在电梯轿厢内张贴安全责任保险标识。针对电梯投诉日常情况，充分发挥电梯保险事前预防作用，联合承保机构、技术机构，检查电梯使用、维保单位41家，现场对53台电梯运行及管理情况进行了安全评估。
20 |  |  | 灾害民生保险。继续按照每人2元的标准，为全区居民购买政府灾害救助保险；按照每户2元的标准，为全区常住居民家庭购买政府灾害救助保险。 | 5月-6月：会同公安、财政部门测算出我区户籍人数和户数；利用“5.12”、“安全生产月”、微信公众号等方式开展民生灾害保险宣传工作。 7月份：申请省、市补助资金，并根据测算户籍人数和户数申请区级配套资金购买保险。 | 正常推进。根据市财政下发的《关于下达2022年灾害民生综合保险省级和市级补助资金预算指标的通知》（济财金指〔2022〕9号）我区已完成2022年度至2023年6月底灾害民生综合保险购置工作；截至8月4日，对7家符合条件的受灾家庭申领救助保险资金351891.8元。
21 |  |  | 全区智慧安防小区全覆盖。年内按照基础型、中级型、高级型三种模式开展智慧安防小区建设，全面提升小区防范和抵御安全风险的智能化能力和水平。建设220个点位，覆盖172小区和7个重点部位（后期可能会有动态变化） | 1月：制定建设实施方案，征求各部门意见； 2月：进行摸底统计，拟定各街道建设名单。 3月：根据建设方案，分批次进行智慧安防小区监控点位建设，至少完成10%的建设进度。 4月：根据建设方案，分批次进行智慧安防小区监控点位建设，至少完成20%的建设进度。 5月：根据建设方案，分批次进行智慧安防小区监控点位建设，至少完成30%的建设进度。 6月：根据建设方案，分批次进行智慧安防小区监控点位建设，至少完成50%的建设进度。 7月：根据建设方案，分批次进行智慧安防小区监控点位建设，至少完成70%的建设进度。 8月：根据建设方案，分批次进行智慧安防小区监控点位建设，至少完成80%的建设进度。 9月：根据建设方案，分批次进行智慧安防小区监控点位建设，100%完成建设进度。 10月：进行监控点位调试，智慧安防平台扩容升级。 11月：将监控点位接入智慧安防平台，并进行调试。 12月：组织专项工作组，对各街道智慧安防小区建设工作进行验收，深入实战应用。 | 正常推进。监控设备的安装工作已进入后期阶段，目前已完成210个点位监控设备安装，辐射160个小区和8个重点部位，本周与施工单位对接商讨最后十个点位施工条件的争取挖掘利用 。 后台建设工作:组织加快推进后台升级工作，列出配档计划。一是对已安装设备的小区进行调试，确保最佳效果，统计总体上线率，督促建设方抓紧整改提升;二是对抓取质量和数量进行跟踪，及时调整。
22 |  |  | 火灾风险监测预警提升工程。为辖区火灾高危单位安装火灾报警信息传输设备20套，为消防安全重点单位安装“一呼百应调度平台”终端设备200套，电气火灾监控装置100套，为鳏寡独居老人配套安装火灾感烟探测报警器1000套,为辖区高层建筑、居民住宅等人员密集重点领域配置防烟逃生面罩10000个。 | 3月：对火灾高危单位、重点单位进行摸底调查，确定安装名单。 4月：调度街道，对鳏寡独居老人和高层建筑、居民住宅进行摸底调查，确定安装名单。 5月：申请列支部门预算，签订开工审批单。 6月：完成工程招投标。 7月：完成资金支出工作。 8月：安装完成50%火灾高危单位火灾报警信息传输设备和消防重点单位“一呼百应调度平台”终端设备。 9月：安装完成100%火灾高危单位火灾报警信息传输设备和消防重点单位“一呼百应调度平台”终端设备。 10月：完成鳏寡独居老人配套安装火灾感烟探测报警器的发放安装。 11月：对工程完成情况进行验收。